## Tabelle1
ToDo-Planung_Alyabroudy-Aldera.xlsx
#Id | Tätigkeit(sbezeichnung) | Ergebnisdokument(e) | Person(en) | Zeit/min geplant | Fertig/% | Zeit/min tatsächlich
#10 | Entity Klassen findung | KlassenFindung form | Alyabroudy, Aldera | 30 | 100% | 40
#20 | Controller Klassen plannen | c# code | Alyabroudy, Aldera | 30 | 100% | 20
#30 | Entity klassen erstellen |  | Alyabroudy | 30 | 100% | 30
#40 | Controller Klassen erstellen |  | Alyabroudy | 90 | 100% | 120
#50 | Konsolenanwendung |  | Aldera | 90 | 90% | 60
#60 | login controller |  | Aldera | 30 | 100% | 30
#70 | angebot anschauen und durchsuchen |  | Alyabroudy, Aldera | 30 | 80% | 20
#80 | Kauf controller |  | Aldera | 45 | 50% | 25